**Möte**: STJ ledningsgrupp

**Datum**: 20170327

**Sekreterare**: Lina Blombergsson  
**Justerare:**  Anne-Lie Söderlund

**Närvarande**: Anne-Lie Söderlund, Caroline Andreasson, Ann-Sophie Holgersson, Lina Blombergsson, Marie Ivarsson, Elisabeth Axelsson, Birgitta Sandberg

**Frånvarande:**

**Gäster:** Jannika Wahlund under punkten kring Mina sidor 1.0

|  |  |
| --- | --- |
|  | Protokoll |
|  | Strategiska verksamhetsfrågorVälfärdsteknik införandet – statusuppdatering En projektrevision av införandet av välfärdsteknik har genomförts av Tieto då flera brister funnits. Bland annat konstateras att en ny projektplan behöver tas fram för hela införandet av:   1. Digital fjärrtillsyn (nattkamera) 2. Digitala larm med positioneringsfunktion (mobila trygghetslarm) 3. Kognitivt hjälpmedel i form av digitalt påminnelsesystem i och utanför hemmet (där personen befinner sig) 4. Trygg hemma (traditionella trygghetslarm).   I projektplanen ska kostnaderna redovisas. Ledningsgruppen kommer att ta ställning till projektplanen efter den 20/4 för beslut om hur vi ska gå vidare. Kvalitetssäkringsprojektet och införande av IBIC Dialog kring hur kvalitetssäkringsprojektet ska genomföras på äldre och om och i så fall hur införandet av IBIC ska kopplas samman med införandet. Omsorgsenheten och Äldreenheten kommer att titta på ett gemensamt projektupplägg för införandet av IBIC och hur och när det skulle kunna göras. SMS-påminnelser För att kunna gå vidare i införandet för SMS-påminnelser behöver flödet och arbetssätten ses över. Beslut att gruppchefer ska intervjuas kring hur de vill att vi ska arbeta med så att vi får till en bra kravställan till teknisk lösning. Ledningsgruppen utser representanter från alla enheter. |
|  | **Mål och resultatuppföljning** Ramärendet Birgitta går igenom underlaget för ramärendet kopplat till befolkningsprognos, utfall och förändringar som skett under 2017 utifrån de dialoger hon har haft med respektive enhetschef. |
|  | **Organisation och arbetsmiljö** Förnyelse av stadshuset Arbetsgruppen har presenterat sitt förslag för ledningsgruppen. Förra ledningsgruppen presenterades också förslaget för förnyelseenhetens enhetschef Henrik Ahl, som också är projektledare för förnyelsen av stadshuset, och Jugge som är enhetschef för Servicecenter. Anne-Lie har presenterat förslaget för styrgruppen för förnyelse av stadshuset. Anne-Lie avvaktar nu direktiv från styrgruppen för att komma vidare. Om och när vi får klartecken att köra bokar Isse möte med Henrik Ahl och Jugge för att se hur de kan stödja oss i att iordningsställa lokalerna och att se över hur de olika zonerna ska fungera. |
|  | **Samverkan och omvärldsspaning** |
|  | **Övrigt** |