## Slide 1
Statusrapport införande 2016-05-10
Övergripande
Svårt att få till tillräckliga dialoger i överlämningen projekt-> förvaltning.
BoU verksamheten flaggar för behov av mer utbildning till vissa individer.
Flera hinder relaterat införandet för BoU utförare (se mer detaljer SG möte 10/5)
Första omgång utbildningar genomförda för hur handläggare ska granska inrapporterad tid.
Verksamheterna äldre och funktionsnedsättning aktiva i att sätta nya arbetssätt.
Detalj dialoger med ersättningsunderlag och faktura process pågår.
= enl plan
= risk för försening, pågår hantering
= påverkan på tidplan, budget eller leverans. Stöd behövs.
Förklaring
Trögt att avsluta BoU projektet
Fortsatta frågetecken kring
fakturaprocess
Hantering av utförardelar
Planerade aktiviteter
Barn&Unga
Repetitionsutb inplanerade för specifika medarbetare.
Fortsatt dialog ang rapporter med chefer.
Beslut ang LVU process.
Förberedelser inför avslut av projekt.
Mobilåterrapportering
17 o 19 maj detaljgenomgångar och support äldre och funk. ang arbetssätt vid granskning av tid.
Erfarenhetsutbyte med Sollentuna inplanerat.
Ersättningsunderlag
Flera dialoger med verksamhet ang arbetssätt och nyttjande av funktionalitet.
Hänt sedan sist
Barn&Unga
Socialjour och Psykolog utbildade.
Supporten överlämnad till förvaltning
Release 1.11 och förbättrat flöde i drift.
Minskat på platsen-stöd.
Dialog genomförda ang överlämning förvaltning
Uppföljning BoU utförare.
Mobilåterrapportering
Ändring av beslut om vart tid justeras. Detta görs nu i Phoniro.
Analys av tillgängliga rapporter i Phoniro. Ger mkt till SKE länkat uppföljning.
Verksamheterna har haft dialoger om hur biståndshandläggarna ska arbeta.
Ersättningsunderlag
Förslag till justerat fakturaunderlag levererat av Pulsen.
Nuvarande avvikelser/risker:
Risker
Oklart med ansvar för olika delar kopplat till utförare tex vem som ansvarar för deras arbetssätt i combine.
Åtgärd: denna fråga måste hanteras av ledningsgruppen.
Fortsatt frågor relaterat till ersättningsunderlag och process för faktura.
Åtgärd: inplanerade dialoger med verksamhet utifrån erbjuden funktionalitet.
BoU verksamheten känner oro inför den förändring som förväntas framåt.
Åtgärd: projektet lyfter till styrgrupp.
Kristina Fenger-Krog, projektledare IT enheten
BoU utförare