Budget och prognos för projekt i Unit4

Dokumentets syfte

Rutinen beskriver hur och när budget och prognos registreras i Unit4 för projekt med investeringar samt projektrelaterade driftsposter under projektens livslängd.

Dokumentet gäller för

Rutinen används av projektcontrollers och businesscontrollers som arbetar med projekt inklusive investeringar.

Bakgrund

Investeringsbudget per nämnd/enhet beslutas av Kommunfullmäktige (KF) i Mål och Budget (MoB) för aktuell planperiod. I detta ingår både investeringsbudget för enskilda projekt inklusive eventuella projektrelaterade driftsposter, och vissa rambudgetposter. I undantagsfall kan projektbudget samt rambudget beslutas i samband med Tertialbokslut 1 (T1), ifall behov av reviderad/tillkommande budget påverkar innevarande år. Investeringarna/projekten ska vara nämndbehandlade tjänsteskrivelser innan beslut i KF.*

* I stadsutvecklings budgetprocess fattas genomförandebeslut av kommunfullmäktige (KF) löpande under året.

Definitioner

• Projektbudget: en total budget per projekt som beslutas av KF, alternativt via avrop från en rambudget*. Årsfördelningen av den totala projektbudgeten uppdateras vid Tertialbokslut 2 (T2) via prognos som fastställs som årsbudget per projekt och nämnd/verksamhet i MoB.

- Projektbudgetram: för några stadsbyggnadsprojekt har KF beslutat en total projektbudgetram för genomförande. KSSU har delegation att besluta om etappvisa avrop till projekten från projektbudgetramen.

• Rambudget: en årsvis budget för planerade investeringar av ett visst slag, tex reinvestering vägnät, under aktuell MoB period. KF beslutar om när och i vilken instans avrop från rambudgeten till enskilda projekt kan beslutas.

- Ej utnyttjad rambudget på högst en miljon kronor från ett år, som beror på försenad fakturering, får nyttjas nästkommande år och förklaras då som en rambudgetavvikelse.

• Årsbudget: en nämnds/verksamhets totala budget per år för gällande MoB period, som beslutas av KF i MoB. Årsbudget baseras på alla pågående och planerade projekts aktuella och summerade årsprognoser inom gällande MoB period. Nya årsprognoser i Tertialbokslut 1 (T1) innebär ej förändrad årsbudget. Årsbudget kan förändras i samband med T1 genom tjänsteskrivelser med förslag om budget för nya projekt samt förslag om tillkommande/avgående budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet får beslut om i KF i samband med T1.

• Prognos: beviljade och/eller planerade inkomster/utgifter samt intäkter/kostnader per år och projekt.

Beskrivning

I denna rutin beskrivs var och hur prognos, budgetrevidering, projektbudget, rambudget samt årsbudget registreras i Unit4. Rutinen beskriver också hur datat i de olika ingångarna hänger ihop och vad som i systemet ska motsvara årsbudget för innevarande år samt för MoB perioden enligt senaste beslut i KF.

Bild över ingångarna i Unit4 (UBW) för projekt: Antura Beslutad projektbudget, Antura Budgetrevidering, Pott (Rambudget), Antura projektprognos löpande, Antura projektprognos T1, Antura projektprognos T2, Manuell Ursprunglig projektbudget (ej Antura), Manuell Beslutad projektbudget (ej Antura), Manuell Budgetrevidering (ej Antura), Manuell projektprognos löpande, Manuell projektprognos T1, Manuell projektprognos T2.

Projektprognos

Manuell projektprognos löpande / T1 / T2

Respektive nämnd/verksamhet som ej använder projektstyrningsverktyget Antura rapporterar årsprognoser per pågående eller planerade projekt inklusive investeringar i Unit4. Dedikerad controller registrerar i ”Manuell projektprognos löpande” per projektnummer och år. Detta ska ske vid T1, T2 och årsbokslut, samt vid förändringar även löpande under året. När T1 samt T2 rapporterats in i Stratsys enligt tidplan så kopieras ”Manuell projektprognos löpande” till ”Manuell projektprognos T1”/ ”Manuell projektprognos T2” i Unit4 av respektive nämnd/verksamhets dedikerade controller för investeringar. Projektprognos för innevarande år vid T2 samt årsbudget som beslutats för budget- och planåren i MoB verifieras/justeras också av controllern så att de finns sparade i modulen ”Manuell projektprognos T2”.

Antura projektprognos löpande / T1 / T2

För projekt som använder Antura (Stadsutveckling, Fastighetsenheten samt Natur- och trafiknämnden) lägger ansvarig huvud-/delprojektledare in projektprognos i Antura på aktivitetsnivå för sina projekt. Prognoserna går via daglig integration automatiskt över till Unit4; till ingången ”Antura projektprognos löpande”.

Prognosen i Antura uppdateras löpande under året vid förändringar samt inför T1, T2 och årsbokslut enligt verksamheternas interna processer och rutiner. Projektcontroller för respektive nämnd/verksamhet ansvarar för att ha kopierat årsprognoserna från ”Antura projektprognos löpande” till ”Antura projektprognos T1” samt ”Antura projektprognos T2” vid samma tidpunkt som årsprognoserna för T1 och T2 rapporteras in i Stratsys enligt gällande tidplan. Projektprognos för innevarande år vid T2 samt årsbudget som beslutats för budget- och planåren i MoB verifieras/justeras av projektcontrollern så att de finns sparade i modulen ”Antura projektprognos T2”.

Budgetrevidering

Manuell Budgetrevidering (ej Antura)

När en nämnd/verksamhet (som ej använder Antura) söker nya medel för nya projekt eller tillägg för tidigare beslutade projekt så registreras dessa belopp per projekt och år i ”Manuell Budgetrevidering (ej Antura)” av nämndens/verksamhetens dedikerade controller. Här registreras även återlämning av tidigare beslutade medel. De belopp som registreras i ”Manuell Budgetrevidering (ej Antura)” ska även finnas registrerade i ”Manuell projektprognos löpande”. Beloppen ska överensstämma med projektens tjänsteskrivelser.

Antura Budgetrevidering

När verksamheter som använder Antura för projekt inklusive investeringar söker nya medel så överförs projektens totala prognos/ aktuella projektfasers prognoser till budget i Antura. Detta belopp går via daglig integration över till Unit4 till modulen ”Antura Budgetrevidering”. Stadsutvecklingsprocessens rutin för budgetrevidering hittas på sharepointsidan PROSIT.

Pott (Rambudget)

En beslutad rambudget registreras per ansvar samt år i ”Pott (Rambudget)” av ansvarig controller per nämnd/verksamhet. Beloppet motsvaras av beslutad rambudget för planerade investeringar/projekt eller projektfaser i respektive ovan beskriven ingång för projektprognos. När avrop beslutas från en rambudget för att föras över till en projektbudget, registreras den av ansvarig projektcontroller på projektet och då minskas rambudgeten automatiskt i systemet. Modulen har tom år 2024 använts av stadsutveckling, innan övergången till portföljbudget och portföljstyrning som beslutades i MoB 2025-2027. Övriga verksamheter hanterar årsvisa rambudgetar som upplagda projekt i modulerna för projektprognos och projektbudget.

Beslutad projektbudget

Antura Beslutad projektbudget / Manuell Beslutad projektbudget (ej Antura)

När KF fattat beslut om projektbudget så för nämndens/verksamhetens dedikerade controller över ”Manuell Budgetrevidering (ej Antura)” till ”Manuell Beslutad projektbudget (ej Antura)” för gällande projekt i Unit4.

Projektbudget som KF beslutat om för projekt inom stadsutveckling, fastighetsenheten och natur- och trafiknämnden registreras av dedikerad projektcontroller, som då för över beloppet från ”Antura Budgetrevidering” till ”Antura Beslutad projektbudget” i Unit4. Den registrerade projektbudgeten går då via integration över till Antura.

I beslutad projektbudget ska årsfördelningen enligt de enskilda projektbeslutet (investerings-/utrednings-/inriktnings-/

genomförandebeslut) kvarstå och beslutsdatum samt diarienummer ska alltid framgå. Om det sker tillkommande beslut för projekt som redan sedan tidigare har fått beslut om projektbudget, ska varje beslut finnas registrerat på separata rader. Summan av registrerade beslut utgör summan av projektets budget.

I Qlik Sense hittas den projektbudget som finns registrerad i Unit4 bla i strömmen Projektuppföljning –> rapport ”Central uppföljning – Nacka kommun” -> kolumn ”Budget”.

Manuell ursprunglig projektbudget

Med ursprunglig budget avses för Stadsutveckling den första totala prognosen som angivits för hela projektet i ett inriktningsbeslut. För övriga verksamheter avser ursprunglig budget den första totala budget/prognos som beslutats för hela projektet. Värdet registreras i modulen Ursprungligt beslutad projektbudget på huvudprojektsnivå, uppdelat i inkomster och utgifter tillsammans med diarienummer och ursprungligt beslutsdatum. Syftet med ursprunglig budget är att följa projektens ekonomiska utveckling och dra lärdom/erfarenhet inför nya beslut. Värdet rapporteras för respektive nämnds/verksamhets tio största projekt i Stratsys.

Relationer i projektregistret: Fas/budgetbeslut samt Datum senaste budgetbeslut

I samband med att ett projekt får beslut om budget eller projektavslut, ska relationerna Fas/budgetbeslut samt Datum senaste budgetbeslut (årmånad) uppdateras i projektregistret i Unit4 av projektcontroller. Relationerna ska uppdateras på huvudprojekt eftersom det är på denna nivå som budget och projektavslut beslutas.

Projekt som fått beslut om en total projektbudget, som inom stadsutveckling ingår i ett genomförandebeslut, ska registreras med relationen Genomförande. Innan dess är projekten i planeringsfas och skall registreras med relationen Planering, förutom stadsbyggnadsprojekten som istället använder relationerna Ej initierat (prognosprojekt), Utredningsbeslut samt Inriktningsbeslut. Relationen Avslutat används när ett projekt fått beslut om projektavslut i nämnd.

Relationerna, som kan tas fram som ”Valbara kolumner” i Qlik Sense, har till syfte att förtydliga olika projektstatusar i tex nämndens/enhetens projektbilaga i sitt yttrande inför MoB (se vidare instruktioner i Stratsys).

Beslutad årsbudget

När MoB är beslutad i KF finns årsbudget per projekt samt summeringen av projekt per nämnd/enhet för innevarande år samt för planperioden registrerat här i Unit4:

Antura projektprognos T2 + Manuell projektprognos T2

I Qlik Sense hittas ovan årsbudget för projekt inklusive investeringar i bla strömmen Projektuppföljning –> rapport ”Central uppföljning – Nacka kommun” -> valbara kolumner ”Årsbudget M&B”. Denna kan aggregeras från aktivitet/projekt till enhet /nämnd samt sorteras på drift/investering, inkomst/utgift mm.

Prognosen vid T1 finns registrerad här i Unit4:

Antura projektprognos T1 + Manuell projektprognos T1

I Qlik Sense hittas prognosen vid T1 i bla strömmen Projektuppföljning –> rapport ”Central uppföljning – Nacka kommun” -> valbara kolumner ”Prognos: T1”.

Nya årsprognoser vid T1 innebär ej förändrad årsbudget. Årsbudget kan förändras i samband med T1 genom beslutad projektbudget (tjänsteskrivelse) för nya projekt samt tillkommande/avgående budget för tidigare beslutade projekt som nämnd/enhet får beslut om i KF i samband med T1. Förändringen av årsbudgeten i T1 jämfört med MoB hittas då i Unit4 som registrerad Beslutad projektbudget med diarienummer och beslutsdatum kopplat till T1 (se avsnitt Projektbudget).

Ändringshistorik

Versionsdatum	Beskrivning

2022-06-15		Version 1.0

2023-06-12		Version 2.0 – Uppdaterad rutin med de nytillkomna ingångarna Manuell projektprognos T1/T2, bild över uppdaterad meny i Unit4, uppdaterad hänvisning till var årsbudget finns registrerad i Unit4 samt Qlik Sense.

2024-07-24	Version 3.0 - Uppdaterad rutin med förtydligade definitioner av budget, årsbudget och prognos för projekt inklusive investeringar. Uppdatering kring beslut och var i Unit4 de registreras samt av vem. Visualisering i Qlik Sense av ovan är också uppdaterad.

2025-12-01	Version 4.0 – Bland annat uppdaterade budgetdefinitioner och nya underrubriker ”Relationer i projektregistret: Fas/budgetbeslut samt Datum senaste budgetbeslut” samt “Manuell Ursprunglig projektbudget”, under rubrik ”Beslutad projektbudget”.

Ansvarig: Annika Rainer

Utfärdare: Anna Mondragon